## Product Backlog
id | Épica | Tipo | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Valor (1–5) | Riesgo (1–5) | Puntos | Prioridad | ¿Trata datos personales? | ¿Requisitos de seguridad? | Sprint previsto
TD-01 | Fundación técnica | Deuda técnica | Configurar arquitectura base, entornos y CI para sostener entregas verificables | La aplicación compila, ejecuta pruebas y análisis estático en CI | 5 | 5 | 2 | 1 | No | Sí: protección de secretos | 1
TD-02 | Fundación técnica | Deuda técnica | Implementar una capa de datos con caché para ofrecer lectura básica sin conexión | La lista usa repositorio de datos, conserva la última respuesta válida y permite reintentar | 5 | 5 | 2 | 2 | No | Sí: almacenamiento local seguro | 2
US-01 | Acceso | Historia | Como deportista amateur quiero registrarme con mi correo para crear una cuenta | docs/sprints/criterios/US-01.feature | 5 | 5 | 5 | 3 | Sí: nombre y correo | Sí: autenticación y contraseña | 1
US-02 | Acceso | Historia | Como usuario registrado quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a la aplicación | docs/sprints/criterios/US-02.feature | 5 | 5 | 3 | 4 | Sí: correo e identificador de cuenta | Sí: autenticación y sesión | 1
US-06 | Geolocalización | Historia | Como deportista amateur quiero ver instalaciones cercanas en un mapa para ubicarlas rápidamente | Mapa con marcadores, estados vacío, sin conexión y error; definir Gherkin antes del Sprint 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | Sí: ubicación precisa | Sí: permiso de ubicación | 3
US-07 | Geolocalización | Historia | Como usuario quiero decidir si comparto mi ubicación para conservar el control de mis datos | La app explica el uso, solicita permiso en contexto y funciona con ubicación manual si se rechaza | 5 | 5 | 3 | 6 | Sí: ubicación precisa | Sí: consentimiento y minimización | 3
US-08 | Disponibilidad | Historia | Como deportista amateur quiero consultar horarios disponibles por fecha para elegir un turno | Calendario con disponibilidad real, vacío, sin conexión y error; definir Gherkin antes del Sprint 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | No | No | 3
US-09 | Reservas | Historia | Como deportista amateur quiero reservar un horario disponible para asegurar el uso de la instalación | La reserva bloquea el turno una sola vez y confirma fecha, hora, instalación y usuario | 5 | 5 | 8 | 8 | Sí: cuenta y datos de reserva | Sí: autorización e integridad | 4
US-03 | Descubrimiento | Historia | Como deportista amateur quiero ver una lista de instalaciones para comparar opciones | docs/sprints/criterios/US-03.feature | 5 | 4 | 5 | 9 | Sí: ubicación aproximada cuando se calcula distancia | Sí: permiso y minimización de ubicación | 2
US-10 | Reservas | Historia | Como deportista amateur quiero recibir una confirmación de reserva para saber que fue registrada | La confirmación muestra código, fecha, hora, instalación y estado sin datos de otros usuarios | 5 | 4 | 3 | 10 | Sí: cuenta y datos de reserva | Sí: control de acceso | 4
US-11 | Reservas | Historia | Como usuario quiero consultar mis reservas para organizar mis actividades | La lista solo muestra reservas del usuario autenticado y cubre cuatro estados de interfaz | 5 | 4 | 5 | 11 | Sí: historial de reservas | Sí: autorización | 4
SP-01 | Geolocalización | Spike | Investigar el SDK de mapas y su costo con un límite de cuatro horas | Documento de conclusión con SDK elegido, restricciones y prueba mínima | 4 | 5 | 3 | 12 | Sí: ubicación durante la prueba | Sí: claves y permisos de ubicación | 3
US-12 | Reservas | Historia | Como usuario quiero cancelar una reserva dentro del plazo permitido para liberar el horario | La app informa la política, solicita confirmación y registra la cancelación una sola vez | 4 | 5 | 5 | 13 | Sí: historial de reservas | Sí: autorización e integridad | 4
US-13 | Reservas | Historia | Como usuario quiero reprogramar una reserva para cambiar el horario sin crear duplicados | La operación valida disponibilidad y conserva una sola reserva activa | 4 | 5 | 8 | 14 | Sí: historial de reservas | Sí: autorización e integridad | 5
US-20 | Administración | Historia | Como administrador quiero registrar una instalación para publicarla en el catálogo | Solo un administrador autorizado registra datos obligatorios y ubicación válida | 4 | 5 | 8 | 15 | Sí: contacto del administrador | Sí: rol y autorización | 6
US-21 | Administración | Historia | Como administrador quiero editar una instalación propia para mantener su información actualizada | Solo el responsable autorizado modifica la instalación y los cambios quedan registrados | 4 | 5 | 5 | 16 | Sí: contacto del administrador | Sí: autorización y auditoría | 6
US-23 | Administración | Historia | Como administrador quiero bloquear horarios no disponibles para evitar reservas inválidas | El bloqueo impide nuevas reservas y no elimina reservas existentes sin confirmación | 4 | 5 | 5 | 17 | No | Sí: autorización e integridad | 7
US-24 | Administración | Historia | Como administrador quiero consultar las reservas de mi instalación para organizar la atención | Solo se muestran reservas de instalaciones administradas por la cuenta y se minimizan datos del cliente | 4 | 5 | 5 | 18 | Sí: nombre y datos de reserva | Sí: autorización y minimización | 7
US-25 | Administración | Historia | Como administrador quiero actualizar el estado de una reserva para reflejar su atención | Solo se permiten transiciones válidas y cada cambio queda asociado al administrador | 4 | 5 | 3 | 19 | Sí: historial de reserva | Sí: autorización y auditoría | 7
US-29 | Acceso | Historia | Como usuario quiero recuperar el acceso mediante mi correo si olvido la contraseña | El flujo usa un token temporal y no revela si el correo pertenece a una cuenta | 4 | 5 | 5 | 20 | Sí: correo | Sí: token y cambio de contraseña | 5
US-04 | Descubrimiento | Historia | Como deportista amateur quiero consultar el detalle de una instalación para decidir si me conviene | docs/sprints/criterios/US-04.feature | 5 | 3 | 3 | 21 | No | No | 2
US-05 | Descubrimiento | Historia | Como deportista amateur quiero filtrar instalaciones por deporte para encontrar espacios adecuados | docs/sprints/criterios/US-05.feature | 5 | 3 | 3 | 22 | No | No | 2
TD-03 | Calidad | Deuda técnica | Configurar pruebas automatizadas del flujo principal para detectar regresiones | Las pruebas de registro e inicio de sesión se ejecutan en CI y generan resultado | 4 | 4 | 5 | 23 | No | Sí: datos de prueba no reales | 3
US-15 | Notificaciones | Historia | Como usuario quiero recibir un recordatorio antes de mi reserva para evitar olvidarla | El aviso corresponde a una reserva propia y respeta la preferencia del usuario | 4 | 4 | 5 | 24 | Sí: token y datos de reserva | Sí: autorización y privacidad | 5
US-22 | Administración | Historia | Como administrador quiero definir horarios de atención para publicar turnos reservables | Los horarios no se solapan, respetan zona horaria y validan apertura y cierre | 4 | 4 | 5 | 25 | No | Sí: autorización | 6
US-28 | Acceso | Historia | Como usuario quiero cerrar sesión para impedir el acceso desde un dispositivo compartido | La sesión y los datos sensibles locales se eliminan sin borrar información del servidor | 4 | 4 | 2 | 26 | Sí: sesión | Sí: cierre y limpieza de sesión | 3
SP-02 | Notificaciones | Spike | Investigar el servicio de notificaciones y su configuración con un límite de cuatro horas | Documento de conclusión y envío de prueba sin secretos versionados | 3 | 5 | 3 | 27 | Sí: token de dispositivo de prueba | Sí: claves y tokens | 5
US-30 | Privacidad | Historia | Como usuario quiero solicitar la eliminación de mi cuenta para controlar mis datos personales | La app confirma identidad, explica consecuencias y registra la solicitud de eliminación | 3 | 5 | 8 | 28 | Sí: todos los datos de la cuenta | Sí: reautenticación y borrado | 7
US-14 | Notificaciones | Historia | Como usuario quiero decidir si permito notificaciones para controlar los avisos que recibo | La solicitud explica el beneficio y la app funciona si el permiso se rechaza | 4 | 3 | 2 | 29 | Sí: token del dispositivo | Sí: consentimiento y token | 5
US-16 | Perfil | Historia | Como usuario quiero consultar mi perfil para revisar mis datos registrados | El perfil solo es visible para la cuenta autenticada y cubre cuatro estados de interfaz | 3 | 4 | 3 | 30 | Sí: nombre, correo y preferencias | Sí: autorización | 5
US-17 | Perfil | Historia | Como usuario quiero editar mi perfil para mantener mis datos actualizados | La app valida cambios, solicita confirmación para datos sensibles y registra la actualización | 3 | 4 | 5 | 31 | Sí: nombre, correo y preferencias | Sí: autorización y validación | 6
US-26 | Calidad | Historia | Como usuario quiero calificar una instalación después de una reserva para compartir mi experiencia | Solo una reserva completada permite una calificación y el usuario puede editarla | 3 | 3 | 5 | 32 | Sí: opinión e identificador de cuenta | Sí: autorización y moderación | 7
US-18 | Perfil | Historia | Como usuario quiero registrar mis deportes preferidos para personalizar la búsqueda | El usuario selecciona, elimina y guarda deportes sin afectar otros datos | 3 | 2 | 3 | 33 | Sí: preferencias deportivas | Sí: privacidad del perfil | 6
US-19 | Descubrimiento | Historia | Como usuario quiero guardar instalaciones favoritas para encontrarlas nuevamente | El usuario puede agregar y quitar favoritos; la lista pertenece a su cuenta | 3 | 2 | 3 | 34 | Sí: preferencias e identificador de cuenta | Sí: autorización | 6
US-27 | Geolocalización | Historia | Como usuario quiero abrir la ruta hacia una instalación para llegar con una aplicación de mapas | La app solicita confirmación y abre coordenadas válidas sin enviar datos de cuenta | 3 | 2 | 2 | 35 | Sí: ubicación usada por la aplicación de mapas | Sí: transferencia a otra aplicación | 7

## Resumen
Resumen del Product Backlog
Indicador | Resultado
Elementos | 35
Historias | 30
Puntos totales | 153
Elementos de 13 puntos o más | 0
Tratan datos personales | 27
Requisitos de seguridad | 32